引红济石调水项目2013年度跟踪审计结果

（二O一四年八月二十五日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，2013年4月至11月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅)对引红济石调水项目2012年5月至2013年7月期间建设情况进行了跟踪审计。

- 基本情况

引红济石项目位于宝鸡市太白县境内，将汉江支流红石河水通过穿越秦岭隧洞调入石头河水库，项目主要分低坝枢纽和输水隧洞两部分。2008年5月，省发改委批准概算总投资7.14亿元。该项目于2006年10月开工，由陕西省石头河水库灌溉管理局（以下简称石头河管理局）所属陕西省引红济石工程建设有限公司（以下简称引红济石公司）负责建设。截至2013年7月底，筹集到位资金6.32亿元，累计完成投资5.63亿元。

二、审计发现的主要问题

（一）截至2013年6月底，引红济石调水工程4个标段未完成规定的工作内容。

（二）5个标段施工单位未按合同约定在施工现场设置实验室。

（三）截至2013年7月底，引红济石公司无依据向太白县引红济石工程建设环境保障工作领导小组办公室支付协调费129万元。

（四）截至2013年7月底，引红济石调水工程建设单位管理费超概算2303.89万元。

（五）2012年7月，因火灾烧毁I标段项目部工程档案、财务资料和监理文件。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对4个标段未完成规定的工作内容问题，要求引红济石公司督促尚未完工的各标段施工单位，加快工程建设进度，已完工程要尽快编制单项工程结算；对施工单位未按合同约定在施工现场设置实验室问题，要求引红济石公司约束施工单位认真履行合同，确保后续施工工程质量，对违反约定的行为根据合同责任进行处理，维护单位权益；对无依据支付协调费问题，要求引红济石公司进一步查明原因，落实责任，加强管理，严格控制基本建设费用，防止此类问题再次发生；对建设单位管理费超概算问题，要求引红济石公司尽快按照基建程序报批，并按照批准内容执行；对因火灾烧毁I标段项目部工程档案、财务资料和监理文件问题，要求引红济石公司认真总结教训，制定措施，加强现场管理工作，防止此类问题再次发生；对受损的工程、财务、监理资料，要督促相关施工单位认真据实弥补，确保项目管理的延续性和竣工决算资料的完整性。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：一是要加强项目管理，制定加快施工进度方案，确保工程顺利完成；二是要严格合同管理制度，按照合同约定履行职责，维护合同严肃性；三是要加强施工现场管理工作，督促施工、监理单位完善工程监理资料，确保建设质量，促进工程结算工作。

四、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题，石头河管理局和引红济石公司高度重视，认真分析原因，研究整改措施。对4个标段未完成规定的工作内容问题，该局在督促各标段加快完成收尾工程外，多方组织人员研究工程施工难点，采取多种措施促进施工进度；对施工单位未按约定在施工现场设置实验室问题，该局加强现场检测管理工作，督促尚未完工标段实验室充分发挥检测功能，确保工程质量；对无依据支付协调费问题，引红济石公司与太白县引红济石工程建设环境保障工作领导小组办公室完善了相关手续；对建设单位管理费超概算问题，该局已编制概算调整方案报省水利厅审查后再上报省发改委审批；对因火灾烧毁I标段项目部工程档案、财务资料和监理文件问题，该局在配合当地消防部门认定火灾原因的基础上，通报批评和处罚了相关单位，督促补救完善毁损工程档案资料。

引汉济渭调水工程建设项目

2013年度跟踪审计结果

（二O一四年九月三日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，2013年4月至10月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室（以下简称引汉济渭办）负责的引汉济渭调水项目2012年7月至2013年6月期间建设情况进行了跟踪审计，并对有关事项进行了延伸和追溯。

一、基本情况

引汉济渭办于2007年6月组建，为省水利厅管理的副厅级全额事业单位，负责引汉济渭调水工程建设。2013年5月，经省政府批准，成立陕西省引汉济渭工程建设有限公司（以下简称引汉济渭公司），负责项目建设管理及项目建成后的经营管理工作。该工程地跨黄河、长江两大流域，计划从洋县境内的汉江干流经81.58公里秦岭隧洞自流输水至秦岭北麓，总调水规模15亿立方米，直接供应西安、宝鸡、咸阳、渭南等渭河沿线大中城市生活用水。该项目估算总投资154亿元，截至2013年6月底，已到位建设资金25.91亿元，完成投资20.55亿元。

二、审计发现的主要问题

（一）执行基本建设程序不规范和工程建设管理不到位方面存在的问题。

1. 2013年1 月，因环境评价未通过，被国家环保部处罚。

2. 2013年4月，因未批先用集体土地1313.17亩，被省国土资源厅处罚。

3. 2012年10月，引汉济渭调水项目大河坝基地工程因建设管理问题，终止施工合同，造成经济损失56万元。

（二）大河坝基地工程超出批复建筑面积2228平方米、超投资376.5万元，并由砖混结构变为框架结构。

（三）因施工、监理现场管理工作不到位，存在部分标段监理人员人数未达到合同要求，监理发现施工问题未及时要求整改和施工操作不规范等问题。

（四）无依据支出房屋租赁费、会议费52.93万元。

（五）经延伸审计发现，截至2013年6月底，宁陕县移民开发局和佛坪县库区移民工作领导小组办公室未按规定将建设资金专户存储，佛坪县大河坝移民工作站未将7622万元移民拆迁资金建账核算。

三、审计处理意见及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告，下达了审计决定书或审计建议书。对执行基本建设程序不规范和工程建设管理不到位问题，要求引汉济渭办严格按照环境评价和土地管理等法规，尽快完善项目环评和土地审批手续，规范项目建设管理，避免不必要的经济损失；对大河坝基地工程超面积和超投资问题，要求引汉济渭公司尽快向原项目审批部门申报，并按照批复意见处理；对施工、监理现场管理工作不到位问题，要求引汉济渭办和引汉济渭公司加强对现场施工、监理等单位的监督管理工作，严格要求施工、监理单位认真履行应尽的义务，规范施工管理，确保工程建设质量，并按照合同约定维护企业权益；对无依据支出房屋租赁费、会议费等问题，要求引汉济渭办认真执行国家财务制度相关规定，严格控制列支标准和支出范围，做到报销有依据，开支有标准，杜绝不合规支出，节约使用建设资金。

对延伸审计发现未按规定专户存储征迁专项资金和未建账核算移民拆迁资金问题，建议相关县政府督促相关单位按照规定专户储存征迁专项资金，配备专业会计人员按照会计制度规定建账核算，合法、真实、准确、完整反映会计信息。

针对审计发现问题，省审计厅建议：一是严格执行基本建设程序，加强建设管理，防止违反国家相关法律、法规、政策制度，杜绝损失浪费和损害国家利益行为；二是项目建设要严格按照国家批准的初步设计进行建设，严禁在工程建设中擅自调整建设规模、建设标准，或概算外支出，确需变更的项目，必须报原概算审批部门批准后方可实施；三是严格控制建设单位管理费支出，不得擅自提高支出标准，厉行节约，减少不必要的支出，提高资金使用效益；四是依照省政府文件要求，做好工程建设档案、资产及资金向引汉济渭公司的交接工作，确保项目建设顺利进行。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，引汉济渭办和引汉济渭公司以及相关县政府高度重视，对审计发现问题认真核查和整改。根据引汉济渭办《关于引汉济渭工程2013年度跟踪审计整改情况的报告》和引汉济渭公司《关于引汉济渭工程跟踪审计整改情况的报告》以及宁陕县、佛坪县政府的整改报告反映：

对执行基本建设程序不规范和工程建设管理不到位问题，引汉济渭工程《环境评价报告书》已获得国家环保部正式批复，工程土地预审报告已经上报国家国土资源部审批，今后将严格按照基本建设程序的相关规定开展工程建设工作，加强建设管理，确保工程质量；对大河坝基地工程超面积和超投资问题，已通过省水利厅审查并上报省发改委审批；对施工、监理现场管理工作不到位问题，引汉济渭公司要求相关施工、监理单位进行整顿，并对相关单位进行了处罚；对无依据支出房屋租赁费、会议费问题，引汉济渭办制定措施，规范公务支出管理，控制费用支出，清退租赁房屋。

对延伸审计发现未按规定专户存储征迁专项资金和未建账核算移民拆迁资金问题，相关单位正在清理多设账户，配备专业会计人员，补记相关资金收支业务。

陕西省机关事务管理局2012年度

预算执行及其他财政财务收支审计结果

（二O一四年九月十九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定，2013年5月至8月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对陕西省机关事务管理局（以下简称事务管理局）2012年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，并对其下属单位进行了延伸审计。

一、基本情况

事务管理局为省财政一级预算执行单位，部门预算由局机关和所属11个二级预算单位组成。

二、审计发现的主要问题

（一）人员经费超预算支出203.41万元，日常公用支出超预算349.83万元。

（二）2012年部门预算安排明园小区周转房装修费65万元、省佛教协会办公用房购置和装修经费557万元，合计622万元未实施。

（三）以拨代支专项资金70万元。

（四）2008年至2012年挪用国有住房出售收入及维修基金924.27万元。

（五）局下属油料液化气管理处20.18万元资金未纳入法定账户管理。

（六）局下属新城服务中心、房管中心、省直机关明园小区物业管理所等单位少计税费52.99万元。

（七）局下属新城餐饮部购置电脑、空调等设备价值30.10万元，未执行政府采购制度。

（八）资产管理方面存在的问题。

1．局下属新城服务中心、陕西新胜工贸有限责任公司（原加油站）、电梯空调部于1999年参与陕北石油开发（打油井）形成投资损失50万元，截止审计时已10余年，未清理清算。

2．新城餐饮部报废固定资产546.68万元，仅经事务管理局审批，未按规定履行同级财政部门审批程序。

（九）财务管理方面存在的问题。

1．2012年，局下属房管中心以收款收据报销维修材料费用0.3万元；新城餐饮部单次1万元以上超限额使用现金支出13笔，共计61万元；新城服务中心将房租收支和其他收支业务在其他应付款项下核算；新城餐饮部下属超市未按规定设置库存商品明细账，不能完整清晰准确地反映库存商品收发和结存状况。

2．事务管理局将西安市财政局转入的光电建筑应用资金315万元，未按照规定列入基建账户核算。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。对超预算支出问题，要求进一步强化和规范预算编制程序，完善预算编制工作；对年度部分项目预算未实施问题，要求加强与有关部门沟通协调，改进项目计划编制及资金筹集工作，规范项目实施和进度控制管理，有效发挥财政资金使用效益；对以拨代支专项资金问题，要求认真执行财务管理制度，完善经费支出审核程序，规范会计核算工作；对挪用国有住房出售收入及维修基金问题，要求进一步加强国有住房出售收入和维修基金管理，制定资金回收计划，切实保障资金安全，做到专款专用；对局下属单位违反规定未纳入法定账户管理资金问题，责成事务管理局进一步查实和查找问题原因，吸取教训，加强财务监督管理，堵塞漏洞，防止今后发生类似问题；对少计税费问题，要求全额补缴；对局下属单位设备购置未执行政府采购问题，要求事务管理局督促有关单位制定整改措施，增强执行政府采购制度的自觉性，规范单位采购行为；对资产管理方面存在的问题，要求依照相关规定，进行清理清查和清算，按照资产处置权限和程序履行报批手续，优化资产配置，维护国有资产安全和完整，防止国有资产流失；对财务管理方面存在的问题，要求事务管理局督促有关下属单位按照制度规定制定整改措施，规范报销票据审核工作，完善现金管理制度，加强财务管理和会计核算工作。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：进一步健全和完善预算编制工作，认真执行预算法，增强预算约束力；加强资金管理工作，健全和完善资金管理制度，确保国有资产的安全完整；认真落实内控制度和监管及指导下属单位职责，加强财务人员业务培训工作，规范会计核算行为，不断提高财务管理水平。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，事务管理局高度重视，对超预算支出问题，召开全局财务人员参加的预算编制和专项工作会议，积极制定整改措施，纠正存在问题。对年度部分项目预算未实施问题，表示按照制度要求加快项目执行进度，发挥财政资金的使用效益；对以拨代支专项资金问题，按照规定要求修订了财务管理办法，规范会计核算工作；对挪用国有住房出售收入及维修基金问题，制定了具体还款方案，做到专款专用；对局下属单位违反规定未纳入法定账户管理资金问题，已责成相关单位将全部资金纳入法定账户管理；对少计缴各项税费问题，有关单位已按照审计决定要求予以落实；对部分设备购置未执行政府采购规定问题，表示将加强管理，按照规定履行相关程序；对资产管理工作中存在的投资损失和报废资产处置不规范问题，按照规定进行了资产清理清算，依照资产处置权限和审批程序履行报批手续；对财务管理方面存在的问题，表示将进一步加强财务监管工作，完善管理制度，加大公务卡使用范围，提高财务管理工作水平。

陕西省农业厅2012年度

预算执行及其他财政财务收支审计结果

（二O一四年九月二十五日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定，2013年6月至7月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对陕西省农业厅（以下简称省农业厅）2012年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，重点审计了省农业厅本级和所属省园艺蚕桑技术工作站等16个单位，并对有关事项进行了延伸审计。

- 一、基本情况

- 省农业厅为省财政一级预算单位（部门预算由厅本级行政单位预算和27个二级事业单位预算组成)，主要职责是负责全省农业与农村经济发展工作，内设科教处、种植业处、发展计划处等17个行政职能处室。

- 二、审计发现的主要问题

（一）预算执行方面存在的主要问题。

1. 在省财政厅批复的预算之外，自行下达预算资金计划270.80元。

2. “三公”经费超预算支出103.47万元，其中，厅机关49.54万元，下属二级单位53.93万元。

3. 项目未按期完成计划，其中，省农业厅系统项目资金结余5060.43万元；截至2013年9月，省农业厅下属二级单位未拨付和使用资金1327.08万元。

（二）挤占和改变农业专项经费用途563.39万元。

1. 用于弥补公用经费不足493.39万元，其中：厅机关83.92万元，省种子管理站49.13万元，省农业环境保护监测站10.87万元，省农干校32.35万元，省动物疫病预防控制中心4.14万元，省畜牧兽医局34.10万元，省农业工程勘察设计院32.88万元，省农牧良种场246万元。

2. 省农牧良种场将猪舍建设及购买种猪资金70万元用于生猪产业园加工区基本建设。

（三）现代农业检验检测预警防控技术中心等2个项目前期论证不足，决策不当，长期停工，存在投资风险和国有资产潜在损失。

（四）违规发放津补贴113.45万元。

1. 省农业环境保护监测站等6个单位2008年至2012年发放加班费、伙食补贴等71.02万元。

2. 省种子管理站等4个单位2011年、2012年超标准发放取暖费42.43万元。

（五）基本建设方面存在的主要问题。

1.  2个基建项目未按计划时间完成。

2. 基建投资配套资金196万元未到位。

3. 省农业展览馆办公楼改造装修工程79.98万元未按规定招投标。

（六）固定资产核算和管理不规范37.89万元。

1. 固定资产3.83万元未经政府采购。其中：省生植物保护工作总站3.42万元，省农业展览馆0.41万元。

2. 固定资产9.28万元未入账。其中：省畜牧兽医局2.21万元，省农业厅机关6.57万元，省园艺蚕桑技术工作站0.23万元，省植物保护工作总站0.27万元。

3. 省农业厅机关报废原价值24.78万元的红旗轿车1辆，未经财政部门审批。

（七）财务核算及管理方面存在的问题。

1. 在非预算单位核算农业事业经费，省畜牧兽医局财务收支未纳入厅机关财务统一核算。

2. 省农业干部学校2012年收到各项专项资金1035万元，未设置专账核算。

3. 往来账款长期挂账，未及时清理。其中：厅机关11笔，共计73.42万元；省棉花原种场8笔，共计185.49万元；省农业工程勘察设计院应收账款及其他应收款30笔，98.46万元，其他应付款10笔，共计144.54万元。

4. 省农业展览馆会计报表反映事业单位财务收支情况不全面，在本单位列支厅机关信息处购买电脑等办公费用23.04万元。

5. 省农业厅机关后勤服务中心在往来科目中核算收支215.77万元。

- （八）省农业厅下属省农业展览馆个别人员涉嫌违纪违规。

- 三、审计处理情况及建议

- 对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对预算外自行下达预算资金计划问题，要求省农业厅今后应按照省财政厅批复的预算执行，确需下达的，必须经省财政厅同意；对“三公”经费超预算支出问题，要求省农业厅并督促相关下属单位今后要严格按照预算批复的用途、范围安排使用财政资金；对项目未按期完成计划问题，要求省农业厅督促二级单位按照各项目资金下达文件要求，加强项目资金管理，对未拨付的资金及时拨付和使用，进一步提高专项资金的使用效益；对挤占和改变农业专项经费用途问题，要求省农业厅并督促相关下属单位严格执行财政部门批复的预算资金用途使用资金，严格规范支出，确保资金专款专用；对现代农业检验检测预警防控中心等2个项目前期论证不足，决策不当，长期停工问题，要求省农业厅妥善处理项目建设问题，使有限的农业事业资金发挥最大效益；对违规发放津补贴问题，省农业厅应督促相关单位立即停止超标准发放津补贴的行为，今后严格遵守国家有关工资管理的有关规定，杜绝此类问题的再次发生；对2个基建项目未按计划时间完成问题，省农业厅今后应严格按照相关项目批复，组织完成相应工程；对省农牧良种场基建投资配套资金未到位问题，省农业厅应督促省农牧良种场根据要求尽快安排落实相关配套资金；对省农业展览馆办公楼改造装修工程未按规定招投标问题，省农业厅应督促省农业展览馆认真执行，规范招投标行为，杜绝此类问题的发生；对固定资产未经政府采购及固定资产未入账问题，省农业厅并督促相关单位按规定将未入账固定资产做账务处理，尽快组织人员对本单位固定资产进行全面清查盘点，以保证国有资产的安全完整和会计信息的真实准确，今后要严格按规定购置固定资产；对轿车报废处置未经财政部门审批问题，省农业厅应补办相关手续；对在非预算单位核算农业事业经费问题，省农业厅应停止向省畜牧兽医局拨款，省畜牧兽医局应将账户撤销，并将会计业务移交省农业厅机关账户进行核算；对专项资金未设置专账核算问题，省农业厅应督促省农业干部学校立即整改，保证各专项资金单独记账、专户管理；对往来账款长期挂账，未及时清理问题，省农业厅并督促相关单位对往来账款进行认真清理，对长期挂账的个人及单位借款应限期清理收回，以保证单位资金的安全完整；对会计报表反映事业单位财务收支情况不全面问题，省农业厅应督促省农业展览馆将剩余资金归入预算账户统一管理使用，会计报表如实全面反映单位的财务收支情况及结果；对省农业展览馆2012年在本单位列支省农业厅信息处购买电脑等办公费用问题，省农业厅应督促省农业展览馆立即纠正上述行为；对会计核算不规范问题，省农业厅应督促机关后勤服务中心今后如实在账务核算中反映财务收支；对省农业厅下属省农业展览馆个别人员涉嫌违纪违规问题另行处理。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：加强预算管理，细化预算编制，严格按批复的预算执行，不得随意改变项目实施单位，调整资金计划，提高预算执行约束力；严格执行基本建设程序，严格按照国家下达的投资计划和建设规模进行项目建设；应加强资金管理，健全内部控制制度，增强执行财经纪律的法制观念，管好用好各项资金，杜绝挤占挪用等违规问题发生。

四、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题，省农业厅高度重视，专题研究，认真查找原因，制定了整改措施，落实责任，整改情况较好。

对自行下达预算，超预算支出，挤占挪用专项资金和部分事业单位违规发放补贴问题，省农业厅结合落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，完善了《陕西省农业厅财务管理制度》和《陕西省农业厅内部审计规定》等一系列制度，从加强预算管理，细化预算编制入手，强化资金管理，规范支出行为；对2012年末，厅属12个事业单位专项资金结余，未发挥经济效益问题，省农业厅下发了《关于进一步加强结余结转资金管理的通知》，要求厅系统各单位在保证财政资金安全的前提下，对投资方向和重点已明确、通过评审的项目，提早拨付资金，对投资方向基本明确、实施方案有待完善的项目，预拨部分资金，加快项目资金支出进度，压缩结余结转资金规模，2013年底以前已将2012年结转资金全部支付；对现代农业检验检测预警防控技术中心等2个项目前期论证不足，决策不当，长期停工问题，省农业厅对陕西省现代农业检验检测预警防控技术中心建设项目，一方面向省政府进行专题报告，另一方面正在积极争取国家补助投资，力争使项目早日开工建设、完成，对省农牧良种场与扶风县鼎鑫肉制品有限公司合作建设的十万头生态循环型有机猪建设项目，省农牧良种场已与安康阳晨现代农业集团公司合作，继续进行建设，项目将于2014年建成；对省农牧良种场大型沼气项目配套资金未到位问题，目前，项目配套资金已全部到位，项目沼气建设部分已全部完成，有机肥建设部分将按期完成；对陕西省农作物种子质量监督检测中心项目和富平国家级农作物品种区域试验站建设项目，未按计划时间完成问题，省种子管理站正在对两个项目加紧建设；对固定资产未经政府采购及固定资产未入账，轿车报废处置未经财政部门审批，往来账款长期挂账和省农业展览馆会计报表反映收支情况不全面等问题，省农业厅2013年12月，结合年终决算工作，组织全厅系统对单位资产情况进行了全面清查盘点，对清查结果进行了分类整改；属于资产购置和处置没有进行审批问题，补办了相关手续；对于购置固定资产未入账和往来账款长期挂账的问题，相关单位进行了补记和清理；对于省农业展览馆会计报表情况不全面问题，省农业展览馆在编报2013年部门决算报表中进行了纠正；对省畜牧局财务收支未纳入厅机关财务核算问题，省农业厅行政会议决定，为厅办公室配备专职财务人员，在厅办公室下设财务室，负责厅机关所有财务管理和核算工作，进一步理顺厅机关财务核算秩序；对省农业干部学校没有进行专账核算和厅机关后勤服务中心在往来科目中核算收支问题，省农业厅结合农业部财务管理能力建设项目的实施工作，对全省农业系统财务人员和项目管理人员进行了财务知识培训，进一步提高了各单位财务人员依法理财，依规核算的意识和素质，目前，省农业干部学校和厅机关后勤服务中心对其在专项资金管理和核算中存在的问题已进行了纠正；对省农业展览馆办公楼装修改造工程未按规定招标和厅信息处在省农业展览馆列支购买电脑等办公费用问题，省农业展览馆完善了资产、财务管理办法，加强了管理，对厅信息处在省农业展览馆列支购买的电脑进行了清退。