陕西省地质矿产勘查开发总公司

2013年度财务收支情况审计结果

(二0一六年五月九日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十条规定，2014年4月至6月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对陕西省地质矿产勘查开发总公司（以下简称省地矿总公司）2013年度财务收支情况进行了审计，重点审计了省地矿总公司本级和所属西安地质矿产勘查开发院等7个单位，并对相关事项进行了延伸审计。

- 一、基本情况

省地矿总公司是原省地质矿产勘查开发局（以下简称省地矿局）根据省政府《关于印发我省地勘单位改革有关文件的通知》，于2009年2月出资组建成立。2012年6月省地矿局及所属单位改制，并入省地矿总公司，省地矿总公司同时划归省国资委管理。省地矿总公司本部内设行政工作部、发展规划部等13个部门。下属二级子公司29个，三级子公司36个，四级子公司3个。

- 二、审计发现的主要问题

（一）未严格按财政批复的预算拨付二级单位地勘事业费

2013年，省财政厅按照省政府办公厅关于地勘单位改革的文件精神，拨付省地矿总公司59,808.38万元预算经费，主要用于省地矿系统人员经费及地勘事业费。省地矿总公司未严格按照财政批复的部门预算进行拨付，而是结合工作实际进行调剂，多拨付本部及5个下属单位7424.59万元，少拨付16个下属单位7424.59万元。

（二）少缴各种税费57.56万元

1．2013年，省地矿总公司及下属单位未代扣代缴个人所得税共计31.75万元。其中：本部8.50万元；区域地质矿产研究院5.26万元；西安地质矿产勘查开发院17.99万元。

2．漏缴房产税、营业税等25.82万元。其中，第一水文地质工程地质队6.46万元，西安地质矿产勘查开发院经营中心18.87万元，后勤服务中心0.49万元。

（三）财务管理、会计核算方面存在的问题

西安地质矿产勘查开发院，在单位管理费中列支将下属子公司职工奖金40万元，挤占成本费用；将30万元礼品招待费在材料费科目中核算。汉中地质大队购买办公家具等1.18万元未计入固定资产账。测绘队国土测绘工程院部分记账凭证要素不全，登记不规范，财务负责人、会计、出纳未签字盖章。汉中地质大队报销招待费1.13万元单据不完整。

（四）无依据支付通讯费、奖励费，超标准支付补偿费

汉中地质大队无依据报销个别员工通讯费2.33万元。省地矿总公司在科技综合楼、职工住宅楼建设项目中，超标准、无依据支付拆迁户各项费用共计124.37万元。

（五）2008年至2012年的停车费收支未在法定账户核算

2008年至2012年，省地矿总公司安全保卫部在公司法定账户核算之外，共收取停车费、租赁费44.91万元，支出44.91万元，至2013年4月12日，移交归后勤服务中心管理核算。

（六）下属单位长期投资管理不规范

1．测绘队成立三个子公司，投资总计1564.54万元。其中：印刷厂264.54万元，游泳馆250万元，国土测绘院1050万元。投资收益、损失情况未在测绘队财务账面核算。

2．汉中地质大队于2008年出资30万美元与陕西矿业开发公司共同在非洲加纳注册“陕西矿业（加纳）有限公司”， 2013年开始逐年计提减值准备。

（七）部分项目未按规定进行招投标。其中：汉中地质大队购买挖掘机等设备共计211.8万元，测绘队18号楼改造工程、合同总价71.5万元。

（八）超限额支付现金122.44万元。其中：省区域地质矿产研究院4笔共计12.33万元，后勤服务中心11.82万元，汉中地质大队5.94元，测绘队19笔共计29.30万元，九O八水文队18笔共计63.05万元。

（九）往来账款清理不及时

截至2013年底，下属单位三年以上往来挂账2062.57万元未及时清理。其中：后勤服务中心个人长期挂账23.65万元，九O八水文队274.07万元，测绘队1726.25万元，汉中地质大队38.6万元。

- 三、审计处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对未严格按财政批复的预算拨付二级单位地勘事业费问题，要求今后应加强预算管理，规范预算行为，严格执行预算，确保预算执行的严肃性；对少计缴各种税费问题，要求对漏缴的各项税费全额补缴；对挤占成本费用问题，要求补缴企业所得税10万元；对会计核算不真实问题，要求进行账务调整，今后根据实际发生的经济业务事项如实进行会计核算，确保会计核算真实有效；对未记固定资产账问题，要求地矿总公司责令汉中地质大队补记固定资产账，今后避免此类问题再次发生；对会计基础工作不合规问题，要求纠正现有不合规的财务资料，加强对下属公司财务基础工作的管理，规范财务基础工作、定期检查，杜绝此类问题再次发生；对超标准、无依据支出通讯费、拆迁补偿费等问题，要求按照国家规定的支出标准，同时加强对下属单位的管理，规范各项费用支出；对2008年至2012年的停车费收支未在法定账户核算问题，要求对2010年6月至2013年4月的收支核实检查，并将结果函告我厅，今后应严格按照会计法的有关规定，加强对营业外收入的管理，坚决杜绝此类问题的发生；对下属单位长期投资管理不规范问题，要求今后应加强对下属单位长期投资的管理，查明损失原因，分清责任，对投资收益、损失及时进行财务核算，对负有损失责任的个人追究相关责任；对下属单位部分项目未按规定进行招投标问题，要求应加强对下属单位管理，规范程序，今后杜绝此类问题发生；对于下属单位超限额支付现金问题，要求地矿总公司应责成下属单位，今后严控现金支出；对下属单位往来挂账未及时清理问题，要求地矿总公司责成下属各单位，尽快对以前年度往来挂账进行清理清算。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：尽快构建现代企业组织架构，建立健全企业财务管控体系，加强会计基础工作，正确核算经济业务，如实反映会计信息；加强财务管理及内部管控，尤其是对下属二级单位的财务管控，对重大经济事项加强论证及财务筹划，规避风险损失；加强对对外投资和往来账项的管理核算，及时清理各项债权债务，减少坏账损失的同时，制定管理办法，规范下属单位的长期投资管理，规避投资风险；加强国有资产管理，强化资产购置、处置的审批与监督，严控程序，规避风险，保障国有资产安全完整。

四、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题，省地矿总公司高度重视，专题研究，认真查找原因，制定了整改措施，落实责任，整改情况较好。省地矿总公司对未严格执行财政批复预算问题，已加强预算管理，规范预算行为；对少计缴各种税费问题，已全额补缴；对财务管理、会计核算方面的问题，已责令下属单位调整账务、补缴税费、完善相关手续；对超标准无依据支出通讯费、拆迁补偿问题，已责令下属单位制定了相关管理办法，加强管理，今后将严格按照制度标准支出；对停车费等未在法定账户核算问题，已组成检查组进行了详细核查，并将核查结果函告我厅，坚决杜绝此类问题再次发生；对下属单位长期投资管理不规范问题，已查明原因，并将进一步加强对下属单位的管理，保证核算及时；对下属单位部分项目未按规定进行招投标问题，已加强对下属单位的管理，下属汉中地质大队制定了招投标管理办法，测绘队组织开展了对招投标法及其实施条例的学习；对下属单位超限额支付现金问题，组织相关人员学习了相应法规，对报销审核提出了要求，加强了现金管理；对下属单位往来挂账未及时清理问题，已要求下属测绘队、后勤中心等单位开展了往来账务的清理工作。

西安外国语大学2013年度预算执行

及其他财务收支审计结果

（二〇一六年六月五日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定，2014年8月至9月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对西安外国语大学2013年度预算执行及其财务收支情况进行了审计，并对其下属单位进行了延伸审计。

一、基本情况

西安外国语大学为省财政二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下属院、系、部等均为报账单位，实行预算包干管理；另有9个独立核算单位。

二、审计发现的主要问题

（一）预算执行及执行相关政策方面存在的问题

1. 事业性收费未执行“收支两条线”制度规定，2013年应缴未缴财政专户资金199.99万元。

2. 购建固定资产未执行政府采购制度220.3万元。其中：采购电脑及耗材合计62.76万元，房屋建筑物等维修、网络系统设备维修工程6笔共计157.54万元。

3. 下属单位私设“小金库”。

（1）西安外国语大学附属西安外国语学校部分收入未入账，设立“账外账”。2009至2013年12月共计收费3701.6万元，其中：建校费2012.9万元、补课费706.86万元、借读费438.74万元、借读学生学籍管理费30.61万元、其他收费512.49万元。用于发放教职工奖金、津补贴、课时酬金等共计3953.02万元。该账没有纳入附属西安外国语学校财务统一核算。2013年10月西安外国语大学审计处对“小金库”进行查处并开始清理整改，截止2014年10月，附属外国语学校已基本清理完毕，结余0.51万元。

（2）“西安外国语大学外事服务中心”为非独立法人，无营业执照，财务收支未纳入学校账务，违规自行设账。报表反映，2013年收入238.92万元，成本费用184.87万元，年净利润54.05万元，以收款收据入账。

4.  “三公经费”及会议费支出中存在问题。

2013年，西安外国语大学违规在高档酒店或大额餐饮消费5次，共计金额3.11万元；购买各类礼品7.12万元，“三八”节、春节等节日购“慰问品”5.99万元，参观门票6.22万元。“会议费”支出管理不规范，其中：无会议通知召开的会议45次，金额共计77.5万元；在会议费中列支烟酒、鲜花、礼品、食品、公文包、补助等共计17.21万元；在会议费中列支旅游、娱乐场所消费以及在风景名胜区召开会议等支出金额共计8.84万元；使用现金支付会议费共计53.75万元。有4名教职人员（赴日本3人，赴美国1人），由学校公派出国访问学习，在国外时间均在1年以上，无省外办出国（境）任务批件。

5. 奖学金、助学金累计169.65万元未及时发放。其中：国家助学金累计结余134.15万元、各类奖学金累计结余35.5万元。

6. 少计提济困助学金60.94万元。

（二）财务管理方面存在的问题

1. 饮食服务中心发放教师节、中秋节、国庆节慰问金合计2.51万元，且无领款人员签字；外事服务中心发放春节家属慰问金1.8万元。

2.超限额（1万元以上）支付现金71笔，金额共计169.02万元。

3. 使用科研经费购置图书共计44.02万元未入固定资产账。

4. 下属企业出借账户。西安外国语学院国际交流中心宾馆将银行账户出借给“西安外国语大学外事服务中心”（非独立法人）使用。

（三）会计核算方面存在的问题

1. 少缴各项税费52.46万元。

2. 超额拨付工会经费141.85万元。

3. 下属单位不合规票据入账3.31万元。

4. 三年以上应收、应付款项未及时清理434.49万元。

（四）基本建设管理方面存在的问题

1. 长安校区二期建设项目违规自行组织招标，未进行公开对外招投标，涉及金额41,293.39万元。

2. 长安校区一期工程24个项目，2005年已基本建成并投入使用， 工程决算为36,531.46万元，未进行项目竣工验收。

3长安校区二期4个项目于2013年7月竣工，合同价共计18,089.91万元，未进行竣工决算及决算审计。

（五）科研经费管理方面存在的问题

1. 科研项目未按要求时限进行结题和结账金额183.4万元。

2. 学校科研经费管理办法与省教育厅管理办法不一致。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已依法及时出具了审计报告，下达了

审计决定书。对事业性收费未执行“收支两条线”制度规定、2013年应缴未缴财政专户款资金问题，要求西安外国语大学今后应严格执行“收支两条线”制度，及时将各项事业性收费足额上缴财政专户；对购建固定资产未执行政府采购制度问题，要求对应纳入政府采购目录的采购项目，应当实行集中采购，规范采购程序，今后严格执行政府采购制度；对下属单位私设“小金库”问题，要求在全校范围开展“治理账外账”自查自纠工作，对存在问题尽快整改，督促下属单位纠正违规问题，彻底清理小金库，将小金库资金纳入学校财务统一管理。进一步加强学校财务监督管理，建立和完善“账外账”治理长效工作机制；对“三公经费”及会议费支出中存在的问题，要求应严格执行中央八项规定，对高档消费相关人员进行严肃处理，严格执行会议费管理有关规定，精简会议，规范会议费支出，规范完善出国（境）人员审批手续；将处理结果报省审计厅，坚决杜绝此类问题再次发生；对奖学金、助学金未及时发放问题，要求严格执行有关奖、助学金管理办法的规定，及时足额发放学生奖助学资金；对少计提助学金问题，西安外国语大学应严格按照上述规定足额计提济困助学资金，保证国家济困助学政策落实到位；对下属单位2013年节日发放慰问金等问题，要求今后应严格按照规定要求，严肃收入分配纪律，不得违规发放各类奖金补贴。对中央“八项规定、六项禁令”颁布后2013年发生的，要对相关人员进行处理，坚决杜绝此类问题再次发生；对超限额支付现金问题，要求加强现金管理，严格执行现金管理有关规定，严禁超限额支付现金；对使用科研经费购置图书未入固定资产账问题，要求补记固定资产账，今后应规范购置固定资产的账务核算与管理；对下属企业出借账户问题，给予西安外国语学院国际交流中心宾馆警告，并处以2万元罚款，今后杜绝此类行为再次发生；对少缴各项税费问题，要求按照《税收征收管理法》和《房产税暂行条例》等法规的相关规定，依法缴纳各项税费；对超额拨付工会经费问题，要求按照规定拨付工会经费，不得超额拨付；对不合规票据入账问题，要求下属单位今后应加强票据审核，严格执行国家规定，杜绝使用不合规票据入账；对三年以上应收、应付款项未及时清理问题，要求大学及附属外国语学校应对往来款项长期挂账资金及时清查、清理，对已形成的损失要查明原因，及时按规定处理；对长安校区二期建设项目违规自行组织招标，未进行公开对外招投标问题，要求今后应高度重视基本建设招投标工作的严肃性和重要性，严格执行《招投标法》，健全学校基本建设招投标工作规章制度，杜绝此类问题再次发生；对长安校区一期工程项目已投入使用未进行竣工验收问题，要求及时完善建设项目手续，严格按照《建筑法》相关规定，尽快组织竣工验收；对完工工程项目未进行竣工决算及决算审计问题，要求严格按照基本建设项目管理规定，及时对已竣工的建设项目进行决算及决算审计；对科研项目未按要求时限进行结题和结账问题，要求加强对科研项目的管理，制定校内的结题结账管理办法，督促项目负责人在规定的时限内结题结账，保证科研经费使用的有效性；对学校科研经费管理办法与省教育厅管理办法不一致问题，要求修改《西安外国语大学科研经费管理办法》，今后应严格按照省教育厅《普通高等学校科研经费管理暂行办法》的规定管理使用科研经费。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：严格执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》等有关会计核算的规定，保证收入支出的完整性、真实性；严格执行国家收费政策、学生资助政策和政府采购法，保证国家政策法规贯彻落实到位。加强对下属单位财务管理监督，建立健全各项内控制度；规范学校物资采购管理工作；建立完善基本建设、采购招投标及固定资产管理等方面的有关规定，加强内部控制制度建设，保证基本建设程序的规范操作；严格执行国家科研项目经费管理的有关规定，严格控制科研经费支出，做到合理、高效地使用科研经费。

四、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题，西安外国语大学高度重视，召开了专题会议，认真查找问题原因，制定了整改措施，落实责任及时整改，审计发现问题基本整改到位，整改情况较好。

对事业性收费未执行“收支两条线”制度规定、2013年应缴未缴财政专户款资金问题，已于2014年元月全额上缴国库专户；对购建固定资产未执行政府采购制度问题，学校国有资产管理处将进一步规范物资采购管理工作，对纳入政府采购目录的采购项目，规范采购程序，实行集中采购，严格执行《招标投标法》和政府采购制度；对下属单位私设“小金库”问题，已督促附属外国语学校积极整改，于2014年10月已经清理完毕，余额纳入学校账务处理，整改工作已完成。外事服务中心从2015年1月起，收入支出全部纳入大学财务管理，银行账户由大学计划财务处统一管理；对“三公经费”及会议费支出中存在问题，大学高度重视，在处级干部会上通报了相关情况，召开校纪委全体委员会议，详细通报审计发现的问题；由纪委监察室对所有涉及2013年度“三公经费”及会议费支出中存在问题的部门和单位负责人进行约谈，对高档酒店消费涉及人员进行诫勉谈话，提出批评，违规消费由个人承担，报销费用退回学校，责成相关责任人写出详细情况说明和书面检查，对相关单位领导进行通报批评。对购买各类礼品、慰问品、会议费支出管理不规范等问题，由各单位相关责任人写出详细情况说明，召集相关部门负责人通报情况，指出存在问题，进行警示教育。同时，计划财务处依据国家相关财经制度及中央八项规定制定了相关财务报销、审核管理办法，进一步完善学校有关规章制度，严格执行年度预算，规范报销和审批程序，杜绝此类问题再次发生；国际合作交流处、人事处今后将严格执行出国人员审批制度，要求教师因公出国离校人员离校前办理相关审批手续，并在国际合作交流处备案；对奖学金、助学金未及时发放问题，今后将严格执行有关奖、助学金管理办法的规定，及时足额发放学生奖助学资金；对少计提助学金问题，已足额补提并发放，确保国家济困助学政策落实到位；对下属单位2013年节日发放慰问金问题，将严格按照国家有关规定要求，严肃收入分配纪律，建立监督监察机制，定期对学校经济目标管理单位的绩效工资执行情况进行监督检查，切实维护收入分配政策的严肃性；对超限额支付现金问题，已于2014年出台了公务卡报账管理规定，并于2014年9月全面启用公务卡报账核算，不再超限额支付现金结算；对使用科研经费购置图书未入固定资产账问题，已对未入固定资产图书进行补记；对下属企业出借账户问题，已要求下属单位严格执行银行账户开设和使用管理有关规定，不得出借使用账户；对少缴各项税费问题，已于2015年1月5日全额上缴，今后严格按照国家有关法规依法缴纳各项税费；对超额拨付工会经费问题，今后将按照规定标准拨付工会经费，不得超额拨付；对不合规票据入账问题，计划财务处要求下属单位加强各项费用报销票据审核，严格执行票据管理规定，杜绝使用不合理票据入账；对三年以上应收、应付款项未及时清理问题，对拖欠三年以上的长期往来账款进行了全面清理，催缴回了部分欠款，剩余欠款将进一步查明了原因，并按不同情况进行分类处理，涉及单位、个人责任的经学校研究批准后从个人工资或单位费用中直接扣减，确实无法扣减的时间久远的将作为坏账处理；对长安校区二期建设项目违规自行组织招标，未进行公开对外招投标问题，大学后勤基建管理处对《西安外国语大学基建工程管理办法》进行了修订，现已完成并提交学校，审议通过后将严格按照办法中规定执行，坚决杜绝此类问题再次发生；对长安校区一期工程项目投入使用，未进行竣工验收问题，目前长安校区国有土地使用证已经办理完毕，后勤基建管理处将积极和政府相关部门沟通，收集整理相关工程建设资料，分阶段逐步完成长安校区一期工程建设竣工验收；对完工工程项目未进行竣工决算及决算审计问题，后勤基建管理处严格按照基本建设有关管理规定，工程项目竣工后及时督促施工单位报送竣工资料，会同大学审计处及时完成竣工结算审核工作。审计处会同计划财务处加紧组织对长安校区已完工程项目竣工财务决算审计，目前竣工财务决算编制工作已经完成，审计工作基本结束，在完成工程竣工财务决算审计的同时办理固定资产相关手续；对科研项目未按要求时限进行结题和结账问题，科研处已经梳理完毕应结未结的纵向科研项目，督促项目主持人在一年内尽快结题，同时督促所有项目尽快结账；对学校科研经费管理办法不符合有关规定问题，2015年初，大学科研处已经修改了《西安外国语大学科研经费管理办法》并执行。

西安咸阳国际机场二期扩建工程

项目竣工决算审计结果

（二O一六年八月二十日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，2015年3月至7月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对西部机场集团有限公司（以下简称西部机场集团）西安咸阳国际机场二期扩建工程（以下简称机场二期工程）项目进行了竣工决算审计，现将审计结果公告如下：

- 一、基本情况

2007年4月，国家发展和改革委员会批准机场二期工程立项，2009年2月批复可行性研究，2009年7月批复初步设计及概算。总概算97.57亿元，其中国家民航总局民航专项基金16亿元，陕西省人民政府财政资金24亿元，其余资金由西部机场集团通过银行贷款解决。2011年8月国家民航总局和陕西省人民政府对北停机坪、航站楼工艺流程和布局、边防检查用房等工程初步设计进行了变更，并明确变更在原批准工程概算范围内调剂解决，工程总概算不变。

项目法人为西部机场集团，现场成立西部机场集团机场建设指挥部（以下简称机场建设指挥部）。机场建设指挥部对参与项目设计、施工、监理、设备及材料供应等单位进行了招标，确定27家设计单位、60家施工单位、14家监理单位、127家设备及材料供应单位。工程于2008年11月开工建设，2012年5月除个别尾留工程外审批项目全部竣工并投入使用。

审计核定，截至2014年10月底，项目累计到位建设资金799,613.42万元，其中：中央财政专项资金160,000万元，陕西省财政资金191,000万元，西部机场集团自筹资金448,613.42万元（其中银行贷款221,000万元）。审定项目竣工财务决算788,786.65万元，其中：建筑安装工程投资496,893.27万元，设备投资117,151.71万元，待摊投资170,044.12万元，其他投资4697.55万元。资金结余10,826.77万元，根据陕西省发展和改革委员会要求，结余资金用于二期完善项目建设。

经对203个单项工程价款结算情况进行审计，送审造价566,966.45万元、审定造价504,400.90万元、净审减造价62,565.55万元、审减率11%，结算工程价款504,400.90万元。其中：省审计厅跟踪审计单项工程137个，省财政评审中心审核单项工程30个，西部机场集团委托4家中介机构审核单项工程36个。

经对项目绩效情况进行审计，2014年实际年旅客吞吐量2926.13万次、年货邮吞吐量18.47万吨、年起降次数24 5003架次，与可行性研究报告相比，实际完成率分别为127%、92%、137%；2014年机场实际服务收入为132,274.98万元、总成本服务费为108,721.76万元、其中工资及福利费用为38,427.32万元、固定资产折旧费及摊销为29,984.64万元，与可行性研究报告相比，实际完成率分别为102%、99%、174%、123%，基本达到可行性研究报告预测水平。

- 二、审计发现的主要问题

（一）概（预）算执行中存在的问题

1．飞行区土方工程、飞行区排水工程等部分项目超概算规模，增加投资17,311万元。

2. 新建高架桥工程、货运区主体工程等部分项目超概算22,378万元。

3．概算外列支费用325万元。

（二）设计、监理合同执行中存在的问题

1．T3A航站楼、高架桥及动力配套工程初步设计及施工图设计等5份设计合同，在结算资料不完整的情况下超合同结算设计费486.12万元。

2．飞行区工程一标段监理合同，在结算资料不完整的情况下超合同结算监理费121.53万元。

（三）4个单项工程少扣减施工单位领用甲供材金额7.97万元。

（四）违反规定使用代扣税款返还的部分手续费，涉及金额74.25万元。

- 三、审计处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对概（预）算执行中存在的问题，要求按照国家发展和改革委员会《关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知》第四条规定执行；对设计和监理合同执行中存在的问题，要求按照项目设计、监理的实际情况，对超原设计、监理合同内容的费用完善相关结算依据，在今后的项目建设中应按照设计阶段签订合同，在设计、监理合同中对新增内容要明确结算原则，并进一步加强对合同执行的管理；对4个单项工程少扣减施工单位领用甲供材问题，要求按照审计结果与相关施工单位进行工程价款结算，并调整账务；对违反规定使用代扣税款返还的部分手续费问题，要求在今后的项目建设中严格按照财政部、国家税务总局、中国人民银行《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》规定，加强对代扣税款手续费的支出管理。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：今后项目建设中，项目法人应认真履行职责，规范合同管理工作，全面、严格执行合同条款；进一步加强财务管理，严格按照会计制度的规定进行核算，规范甲供材领用台账登记制度，及时清理往来款项，真实、准确地反映工程建设项目财务状况。

四、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题，西部机场集团高度重视，及时进行了整改，并将整改结果向我厅进行了书面反馈。对概（预）算执行中存在的问题，按照国家发改委《关于加强中央预算内投资项目概算调整管理的通知》第四条规定进行了处理；对设计和监理合同执行中存在的问题，与设计、监理单位签订了补充合同，完善了结算依据，并将在今后的项目建设中进一步加强合同签订及执行的管理；对4个单项工程少扣减施工单位领用甲供材的问题，按审计结果与相关施工单位进行了工程价款结算，调整了账务；对违反规定使用代扣税款返还的部分手续费问题，将在今后的项目建设中严格按照财政部、国家税务总局、中国人民银行《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》规定，加强对代扣税款手续费的支出管理。

陕西省2015年度10个

国外贷援款项目公证审计结果

（二O一六年八月二十九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十四条和有关国外贷援款协议及审计署授权审计的规定，2015年，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对由省级单位执行或组织执行的10个国外贷援款项目2014年度财务收支和项目执行情况进行了公证审计，向审计署和国外贷援款机构出具了10份无保留意见的审计报告。

- 基本情况及审计评价

2015年审计的10个国外贷援款项目包括：世界银行贷款项目1个，世界银行与英国国际发展部贷援款混合项目1个，亚洲开发银行贷款项目1个，亚洲开发银行与全球环境基金贷援款混合项目4个，全球环境基金赠款项目2个，德国复兴信贷银行贷款项目1个。

上述10个项目计划投资总额96.40亿元，其中利用外资36.21亿元。截至2014年12月，累计完成投资额24.26亿元，其中利用外资4.85亿元。项目分布在基础设施、交通、市政、环保、水利、卫生和扶贫等领域，涉及县（区）以上项目执行单位91个。

审计结果表明，10个国外贷援款项目执行情况总体是好的，项目管理部门和项目执行单位能够认真执行国家财经法规和贷援款协议，能够较为真实、公允地记录和反映项目经济活动，项目实施进展较为顺利。这些项目的实施，为促进我省经济社会发展和环境保护、借鉴国际先进管理经验等发挥了积极作用。但审计也发现，部分项目执行单位在财务核算、资金管理、工程管理和项目实施中还存在一些问题。

- 审计发现的主要问题

（一）4个项目国内配套资金未及时、足额到位，涉及金额13,148.68万元。其中：德国政府贷款榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目3358.34万元，亚行贷款陕西秦岭生态和生物资源保护项目4907.27万元，亚行贷款陕西林业生态发展项目4834.92万元，全球环境基金赠款中国城市交通发展战略伙伴关系示范性项目（咸阳市）48.15万元。

（二）部分市、县财政部门滞留项目资金，涉及2个项目1445.97万元。其中：神木县财政局滞留德国政府贷款榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目114.95万元，2市6县（区）滞留陕西林业生态发展项目1331.02万元（其中：汉中市财政局148.66万元，延安市财政局73.78万元，富县财政局73.78万元，礼泉县财政局161.24万元，淳化县财政局87.36万元，临渭区财政局109.06万元，富平县财政局378.99万元，澄城县财政局298.15万元）。

（三）2个项目招投标管理不规范，涉及金额1638.79万元。其中：德国政府贷款榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目部分工程和监理未按规定进行招标，涉及合同总金额1638.79万元；亚行贷款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目存在招标文件登记不规范、未经批准擅自实施项目招标、违规采取邀请方式进行招标及违法开标等问题。

（四）7个项目实施进度缓慢。其中：德国政府贷款榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目部分工程进展缓慢；亚行贷款陕西秦岭生态和生物资源保护项目进度缓慢；亚行贷款陕西林业生态发展项目个别项目建设尚未开工；亚行贷款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目整体进展缓慢；亚行贷款西安城市路网完善项目建设进度缓慢；全球环境基金赠款中国城市交通发展战略伙伴关系示范性项目（西安市）	部分子项目内容未执行完毕；世行贷款陕西扶贫第五期项目社区发展项目执行进度参差不齐，效率不高，影响资金使用效益。

（五）4个项目财务管理不规范。其中：亚行贷款陕西秦岭生态和生物资源保护项目动物保护项目未单独建账核算、全球环境基金赠款项目未进行独立的会计核算；世行贷款西安城市综合交通改善项目公共交通改善子项目专账核算不完整、个人借款39万元长期挂账、用于非本项目资金32万元未及时收回；亚行贷款渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目超范围、超限额支付现金23.9万元，使用不合规票据报账7.6万元；世行贷款陕西扶贫第五期项目存在工程款结算支付方式不规范、支付凭据资料不完整、少数项目单位内部控制及会计基础工作薄弱、会议费支出依据不规范等问题。

（六）4个项目建设管理不规范。西安城市路网完善项目工程项目经理调换未履行审批手续；世行贷款西安城市综合交通改善项目存在工程计量支付审核不严，未按合同要求分批次支付工程预付款，未按规定时间签订合同，违规收取项目单位新增建设用地土地有偿使用费，未按规定及时退还投标保证金等问题；世行贷款陕西扶贫第五期项目存在已完工工程后续管理维护不够完善、部分工程施工日志与监理日志记录不完整、已完工工程项目因暴雨等自然灾害造成毁损问题未制定解决办法等问题；亚行贷款陕西秦岭生态和生物资源保护项目大熊猫基地项目饲养区建设工程费用超概算，导致资金缺口2251.63万元。

三、审计处理和整改情况

针对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告，提出了审计意见和建议。对违反国家财经制度问题，下达了审计决定书。

对审计发现的问题，各项目主管部门和项目执行单位高度重视，认真组织整改。截至2016年2月，大部分问题已整改到位。对配套资金不及时足额到位问题，亚行贷款陕西秦岭生态和生物资源保护项目新增配套资金7308.00万元，德国政府贷款榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目新增配套资金1686.47万元，其余项目单位正在积极协调有关部门，抓紧落实配套资金；对滞留项目资金问题，相关市、县（区）财政局已全部拨付到位；对招投标管理不规范问题，德国政府贷款榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目榆林市项目建设领导小组对相关项目执行单位进行了通报批评，渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目加强学习培训，杜绝违规招标问题发生；对项目实施进度缓慢问题，有关项目执行单位通过加强项目工程进度管理，加快了项目建设进度；对财务管理不规范问题，除西安城投集团世行项目办应收个人款项39万元长期挂往来问题未整改外，其余有关单位规范了会计核算，健全了财务管理制度，并加强了对财务人员的培训；对于项目管理不规范问题，除西安城市综合交通改善项目违规收取项目单位新增建设用地土地有偿使用费问题未整改外，其余问题已整改。

附件1：2015年度审计的10个国外贷援款项目清单

附件2：审计发现的主要问题及整改情况表

| 附件1 2015年度审计的10个国外贷援款项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 贷援款机构 | 审计师意见类型 | 审计报告数量 |
| 1 | 中国城市交通发展战略伙伴关系示范性项目（西安市） | 赠款 | 全球环境基金 | 无保留意见 | 1 |
| 2 | 渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目 | 贷/赠款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 |
| 3 | 西安城市路网完善项目 | 贷款 | 亚洲开发银行 | 无保留意见 | 1 |
| 4 | 中国农村卫生发展项目（陕西） | 贷/赠款 | 世界银行/英国国际发展部 | 无保留意见 | 1 |
| 5 | 西安城市综合交通改善项目 | 贷款 | 世界银行 | 无保留意见 | 1 |
| 6 | 扶贫第五期项目（陕西） | 贷/赠款 | 世界银行/全球环境基金 | 无保留意见 | 1 |
| 7 | 中国城市交通发展战略伙伴关系示范性项目（咸阳市） | 赠款 | 全球环境基金 | 无保留意见 | 1 |
| 8 | 陕西秦岭生态 和生物资源保护项目 | 贷/赠款 | 亚洲开发银行/GEF | 无保留意见 | 1 |
| 9 | 陕西林业生态发展项目 | 贷/赠款 | 亚洲开发银行/GEF | 无保留意见 | 1 |
| 10 | 陕西榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目 | 贷/赠款 | 德国复兴信贷银行 | 无保留意见 | 1 |

附件2

审计发现的主要问题及整改情况表

| 序号 | 项目名称 | 问题描述及涉及金额 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目资金管理方面 |  |  |  |
| 1 | 榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目 | 配套资金到位率低，未到位3,358.34万元。 | 部分整改 |
|  |  | 神木县财政局滞留回补资金114.95万元。 | 已整改 |
| 2 | 陕西秦岭生态和生物资源保护项目 | 动物保护项目部分配套资金未落实，涉及4,907.27万元。 | 部分整改 |
| 3 | 陕西林业生态发展项目 | 部分市、县（区）财政局滞留项目资金，其中：汉中市财政局滞留148.66万元，延安市财政局滞留73.78万元，富县财政局滞留73.78万元，礼泉县财政局滞留161.24万元，淳化县财政局滞留87.36万元，临渭区财政局滞留109.06万元，富平县财政局滞留378.99万元，澄城县财政局滞留298.15万元。 | 已整改 |
|  |  | 省级和部分市县（区）配套资金未到位，涉及金额4834.92万元。 | 已整改 |
| 4 | 中国城市交通发展战略伙伴关系示范性（咸阳市） | 配套资金未及时足额到位，涉及48.15万元。 | 未整改 |
| 货物采购方面 |  |  |  |
| 1 | 榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目 | 部分工程和监理未按规定进行招标，涉及合同总金额1638.79万元。 | 已整改 |
| 序号 | 项目名称 | 问题描述及涉及金额 | 整改情况 |
| 2 | 卤阳湖盐碱地综合治理项目 | 招标文件登记不规范。 | 已整改 |
|  |  | 未经批准擅自实施项目招标。 | 已整改 |
|  |  | 违规采取邀请方式进行招标。 | 已整改 |
|  |  | 违法开标。 | 已整改 |
| 项目工程管理方面 |  |  |  |
| 1 | 西安城市路网完善项目 | 项目经理调换未履行审批手续。 | 已整改 |
| 2 | 西安城市综合交通改善项目 | 工程计量支付审核不严，对违反计量规则的支付未能及时发现，涉及金额132.5万元。 | 已整改 |
|  |  | 依据效力不足的计量支付报表支付工程款1,368.85万元 | 已整改 |
|  |  | 未按合同要求分批次支付工程预付款，涉及金额6,861.96万元。 | 已整改 |
|  |  | 未按规定时间签订合同，涉及金额1.63亿元。 | 已整改 |
|  |  | 违规收取项目单位新增建设用地土地有偿使用费，增加项目成本113.96万元。 | 未整改 |
|  |  | 未及时退还投标保证金5万元。 | 已整改 |
| 3 | 扶贫第五期项目（陕西） | 已完工工程后续管理维护不够完善。 | 已整改 |
|  |  | 部分工程施工日志与监理日志记录不完整。 | 已整改 |
|  |  | 已完工工程项目因暴雨等自然灾害造成毁损问题未制定解决办法。 | 已整改 |
| 4 | 陕西秦岭生态和生物资源保护项目 | 大熊猫基地项目饲养区建设工程费用超概算，导致资金缺口2,251.63万元。 | 已整改 |
| 序号 | 项目名称 | 问题描述及涉及金额 | 整改情况 |
| 项目进度方面 |  |  |  |
| 1 | 中国城市交通发展战略伙伴关系示范性项目（西安市） | 部分子项目内容未执行完毕，涉及金额合计人民币42.11万元 | 子项目内容不再执行，相关费用同时扣除 |
| 2 | 西安城市路网完善项目 | 项目建设进度缓慢。 | 已采取措施加快进度 |
| 3 | 渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目 | 项目整体进展缓慢。 | 已采取措施加快进度 |
| 4 | 陕西秦岭生态 和生物资源保护项目 | 项目进度缓慢。 | 已采取措施加快进度 |
| 5 | 陕西林业生态发展项目 | 个别项目建设尚未开工。 | 已整改 |
| 6 | 榆林长城沿线沙地治理及生物多样性保护项目 | 横山县部分工程进展缓慢。 | 已整改 |
| 7 | 扶贫第五期项目（陕西） | 社区发展项目执行进度参差不齐，效率不高，影响资金使用绩效。 | 已整改 |
| 现金管理方面 |  |  |  |
| 1 | 渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目 | 超范围、超限额支付现金23.9万元。 | 已加强现金管理 |
| 序号 | 项目名称 | 问题描述及涉及金额 | 整改情况 |
| 财务管理方面 |  |  |  |
| 1 | 陕西秦岭生态和生物资源保护项目 | 动物保护项目未单独建账核算 | 已整改 |
|  |  | 全球环境基金赠款项目未单独建账核算 | 已整改 |
| 2 | 西安城市综合交通改善项目 | 公共交通改善子项目专账核算不完整，涉及金额4,986.03万元。 | 已整改 |
|  |  | 应收个人款项39万元长期挂往来，未及时进行账务处理，上年度审计指出后仍未整改。 | 未整改 |
|  |  | 项目建设内容调整后，用于非本项目资金未及时收回，涉及金32万元。 | 已整改 |
| 3 | 渭南市卤阳湖盐碱地综合治理项目 | 使用不合规票据报账7.6万元。 | 已整改 |
| 4 | 扶贫第五期项目（陕西） | 个别项目村工程项目完工结算时未向对方单位索取票据，少数项目村工程款结算支付方式不规范及不同程度地存在凭据资料不完整的问题 | 已整改 |
|  |  | 少数项目单位内部控制及会计基础工作薄弱 | 已整改 |
|  |  | 少数项目单位会议费支出依据不够细化和规范 | 已整改 |