全省天然林资源保护工程二期

项目资金审计结果

（二O一七年一月十三日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定，2015年4月至11月，我厅组织10个设区市、韩城市及所属97个县（市、区）审计机关，采取上审下与同级审相结合的方法，对2011年至2014年全省天然林资源保护工程二期项目（以下简称天保工程二期）资金管理及使用情况进行了审计，共审计相关单位547个，项目926个。审计资金总额58.54亿元，审计查出各类违规违纪及管理不规范金额8.58亿元，占审计资金总额的14.66%。通过审计促进资金到位1.87亿元，归还原资金渠道4488.82万元，收缴财政资金41.66万元，移送司法机关违法案件线索2起、涉及3人。

一、基本情况及审计评价

2011年至2014年，全省天保工程二期共投入财政资金66.35亿元，其中：中央投入资金62.48亿元，地方投入资金3.87亿元。中央投入资金包括森林生态效益补偿基金24.91亿元、财政专项补助25.53亿元（森林管护费18.58亿元、社会保险补助费5.28亿元、政策性社会性支出补助费1.39亿元、改革补助和奖励资金0.28亿元）、天保工程区森林抚育补贴5.02亿元、一次性安置职工社保补贴资金0.52亿元、公益林建设投资6.5亿元。地方投入资金包括省级资金2.42亿元（森林生态效益补偿基金1.4亿元、森林管护省级补助0.34亿元、一次性安置职工社保补贴资金0.68亿元），市县资金1.45亿元。

至2014年底，全省天保工程二期资金共支出50.71亿元。结余结转15.64亿元，其中：森林生态效益补偿基金9.8亿元、财政专项补助4.36亿元、天保工程区森林抚育补贴0.2亿元、一次性安置职工社保补贴资金0.18亿元、公益林建设投资1.1亿元（2014年度全省6000万元飞播资金于2015年5月开始下拨使用）。

2014年末，全省已完成人工造林99.37万亩、飞播造林190万亩、封山育林204.7万亩、国有中幼林抚育418万亩，全省天然林面积较天保工程一期末增加340.65万亩，森工企业职工年收入较天保工程一期末增加19,684.48元、增长率110.6%。

二、审计发现的主要问题及建议

（一）资金管理使用方面存在的问题

1. 滞留欠拨天保工程二期资金55,928.47万元。其中： 8个市的30个县区及韩城市财政部门滞留、欠拨36,251.26万元，10个市的35个县区及韩城市林业部门滞留、欠拨19,677.21万元。

2. 挤占、挪用天保工程二期资金5038.74万元。

（1）挤占、挪用森林生态效益补偿基金275.88万元。

其中省楼观台实验林场挤占挪用12.04万元，省属2个林业局挤占挪用183.34万元，安康市化保局挤占挪用80.5万元。

（2）挤占、挪用财政专项补助资金4684.74万元。

其中7个县挤占挪用财政专项补助资金2060.26万元，省属4个林业局及宝鸡市辛家山、马头滩林业局挤占挪用财政专项补助资金730.41万元， 23个县林业部门挤占挪用财政专项补助资金1684.02万元等。

（3）挤占挪用建设资金78.12万元。

3个县林业部门将78.12万元飞播资金用于办公费、招待费等支出。

3. 森林生态效益补偿基金未兑现92,254.27万元。截至2014年底，全省天保工程二期森林生态效益补偿基金兑现率为56%，尚有92,254.27万元未兑现到农户。

4. 套取专项资金127.12万元。安康市岚皋县相关乡镇虚列集体林管护人员工资，套取天保专项资金127.12万元。

此外，审计还发现，个别县区涉及林农个人补偿资金未实行“一折（卡）通”管理、固定资产未入账、超限额支付现金、项目资金未实行专账管理、会计核算不规范等问题。

（二）项目建设管理方面存在的问题

1. 安康市岚皋、宁陕2个县区实施的林区基础建设未按规定进行招标，涉及资金334.91万元；榆林市子洲县林业局实施的县城滨河公园绿化工程未按规定履行招标程序，涉及资金248.76万元；商洛市丹凤县国有商山林场2011、2012年购种苗未实行招投标，涉及资金129.58万元。

2. 西安市长安区大峪林场、五台风景林场、安康市化保局及旬阳、佛坪、南郑、宁强、商洛市商州区、山阳、丹凤、横山等8个县区林业部门苗木采购和项目工程等支出未按规定进行政府采购，涉及资金903.51万元。

此外，个别林业项目还存在未按设计方案内容开展项目建设、未及时进行工程竣工决算等项目管理不规范问题。

（三）其他问题

1. 省楼观台实验林场和宝鸡、汉中、渭南、延安、榆林等5市部分县区林业单位未按规定为林业职工缴纳社会保险。其中，汉中市略阳县欠缴职工4项社会保险费2179.8万元（养老保险1899万元，失业保险158.7万元，生育保险62.2万元，工伤保险59.9万元）。

2. 部分地区森林管护不到位。商洛市个别县林业部门重建轻管，森林责任管护区内存在盗伐盗挖和人畜破坏现象。

3. 渭南市人工造林实施难度逐年加大，造林效果不够理想。部分县人工造林项目已经从山区延展至平原地区耕地内，项目区选点难度逐年增加。部分县的苗木成活率较差，密度达不到设计要求，个别林地还存在套种现象。

针对上述审计查出的问题，各级审计机关已依法出具了审计报告，下达了审计决定。省审计厅向省政府提交了综合审计报告，针对审计查出问题提出如下建议：一是明确任务分工，严格考核奖惩，加强全省天然林二期工程管护工作；二是增强法治观念，严肃财经纪律，加强项目管理，确保天然林资源保护工程二期资金的安全完整；三是及时、足额下拨资金，严禁滞留天然林资源保护工程二期资金；四是科学制定项目计划，加强工程项目检查监督，提升林区管护水平。

三、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题，省林业厅及各设区市、县（区、市）人民政府及有关部门非常重视，认真研究，督促整改。对滞留欠拨资金的问题，已下拨31,310.04万元，其余资金按项目进度下拨；对挤占、挪用资金问题，已归还1566.31万元，其余资金各单位正积极筹措；对森林生态效益补偿基金未兑现问题，各地已按标准兑现45,303.33万元，其余资金正在陆续兑现中；对套取专项资金问题，安康市岚皋县已收回被套取资金；对违规出借资金问题，汉中市略阳铁厂坝林场已收回了资金；对资料不合规、不完善问题，各单位已补充了资料；对未按规定履行招标程序和政府采购问题，相关单位在今后的工作中将加强管理，严格履行招投标程序；对未按规定缴纳社会保险问题，相关单位已根据各地社保标准，逐步为林业职工办理社保；对部分地区森林管护不到位、人工造林实施难度大导致造林效果不理想问题，各地林业部门已制定措施，加强森林管护，省林业规划部门根据各地实际调整了人工造林实施方案；对其它问题，各单位已按照审计提出的建议积极整改，并在今后的工作中加强管理，避免上述行为再发生。

东庄水利枢纽工程项目跟踪审计结果

(二O一七年二月十五日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，省审计厅自2015年9月至12月，对陕西省水利厅（以下简称省水利厅）组织承建的东庄水利枢纽工程进行了跟踪审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

东庄水利枢纽工程位于泾河下游峡谷末端礼泉县东庄乡、淳化县车坞乡河段处，距西安市100公里。2014年11月，国家发改委以发改农经〔2014〕2653号批复项目建议书，其开发目标为“以防洪减淤为主，兼顾供水、发电、及改善生态环境”，工程采用混凝土双曲拱坝，坝高234米，总投资1,269,987万元，初拟工程施工总工期95个月。

东庄水利工程暂由省水利厅负责实施，分为前期工作和前期现场工程建设两部分内容，其中前期工作由省水利厅东庄水库前期工作领导小组办公室（以下简称东庄办）具体实施，负责项目建议书和可行性研究报告编制、前期申报的工作。前期现场工程建设由省水利厅泾河东庄水利枢纽工程现场建设管理处（以下简称建管处）具体实施。截至2014年12月底，前期工程主要为1号进场（右岸段、左岸段）道路工程和坝址勘探试验洞工程。其中1号进场道路右岸段工程于2012年12月20日开工建设，2014年底已经基本完工并交付使用，1号进场道路左岸段工程及坝址勘探试验洞工程正在施工阶段。

截至2014年12月底，累计到位建设资金53,219万元，支出37,830.16万元，全部为省级财政资金。其中东庄办到位前期工作资金20,219万元，支出18,818.25万元，支出全部计入项目待摊投资；建管处到位前期工程建设资金33,000万元，支出19,011.91万元，其中：建安工程投资16,146.61万元，待摊投资2865.30万元。

本次跟踪审计对已经完工的1号进场道路右岸段工程截至2015年9月支付计量的工程结算进行了审计。1号进场道路右岸段工程共分3个标段，送审结算总金额16,879.93万元，其中Ⅰ标段5983.27万元，Ⅱ标段5864.04万元，Ⅲ标段5032.63 万元。Ⅰ标段审定结算金额5696.74万元，核减金额286.53万元；Ⅲ标段审定结算金额4787.25万元，核减金额245.38万元。Ⅱ标段施工单位未对审定结果签字确认，故在本次跟踪审计报告中不予反映Ⅱ标段工程结算审定结论。

二、审计发现的主要问题和处理意见

（一）招投标中存在的问题。

1．工程前期的勘察设计、咨询服务等未招标，涉及合同金额16,086.4万元。

2. 部分施工单项工程没有招标，涉及合同金额1537.14万元。

（二）未取得建设用地预审手续，预付征地款1000万元。

（三）财务管理方面存在的问题。

1. 可行性研究阶段项目管理费超概算支出189.91万元。

2.  2011年至2014年，东庄办发生差旅交通费用126.59万元，其中部分住宿费存在超标准报销情况。

3. 会议费报销缺少原始明细资料，涉及金额505.75万元。

（四）工程计量结算中存在的问题

1. 1号进场道路右岸段工程Ⅰ、Ⅲ标段存在多计重计工程量、部分新增单价组价过高等问题，核减金额531.91万元。

2. 建设单位和监理单位工程计量结算管理不规范。

（五）工程建设管理中存在的问题。

1. 工程建设管理存在铺张浪费问题，增加项目投资96.55万元。其中：建管处临时租用礼泉县叱干镇相家村果林地18.5亩作为1号进场道路开工仪式用场地，增加工程投资81.55万元；1号进场路右岸段工程列支工程管理软件费用15万元，没有达到招标文件对工程管理软件的技术要求，形成损失和浪费。

2. 1号进场道路右岸段项目土地预审用地面积与实际征地面积不符。

3．在建工程1号进场道路左岸段工程1标段施工单位违反投标承诺，违规更换现场管理人员。

4. 现场变更签证管理制度不完善。

- 三、审计发现问题处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。对项目招投标中存在的问题，责成省水利厅对该项目招标违规情况进行查处，在今后项目建设中要进一步规范工程招投标管理，严格遵守国家招投标有关规定；对未取得建设用地预审手续，预付征地款1000万元问题，要求省水利厅严格按照规定尽快完善征地审批手续，在今后项目建设中杜绝类似问题的再次发生；对会议费报销缺少原始明细资料问题，要求东庄办完善相关原始明细资料，省水利厅要对相关财务资料检查核实；对可行性研究阶段项目管理费超概算支出问题，要求省水利厅向原概算审批部门申报审批，并严格按照批复结果执行；对东庄办部分住宿费存在超标准报销问题，责成省水利厅对违反规定情况进行查处；对1号进场道路右岸段工程Ⅰ、Ⅲ标段存在多计工程造价问题，责成建管处扣回多计量结算的工程价款，并严格按照审计结果，进行工程价款结算；对建设单位和监理单位工程计量结算管理不规范问题，责成建管处按照监理合同条款有关规定，追究相关监理单位责任，并在今后的项目建设中加强管理，建立施工现场监理监督管理制度，完善计量结算审批程序和机制，明确责任，确保工程质量和计量结算的真实准确；对建管处为1号进场道路开工仪式临时租用农民果林地，增加工程投资问题，要求省水利厅建立健全东庄水利工程相关管理制度，按照规定申报、审批、监管有关庆典、仪式等活动的规模和开支，在今后的项目建设中，严格执行国家有关规定，杜绝此类问题再次发生；对1号进场路右岸段工程列支15万元工程管理软件费用损失浪费问题，要求建管处吸取教训，总结经验，进一步加强项目管理人员的业务学习和培训，提高管理水平；对1号进场道路右岸段项目土地预审用地面积与实际征地面积不符问题，建议省水利厅在国家对东庄水利工程可研批复确定总体用地指标后，尽快补充完善进场道路占地审批手续；对1号进场道路左岸段工程1标段施工单位违反投标承诺，违规更换现场管理人员问题，责成建管处严格合同管理，要求施工单位按照招标文件要求和投标承诺进行整改，在今后项目建设中加强对施工单位现场人员的管理，建立施工单位人员检查审核制度；对现场变更签证管理制度不完善问题，建议建管处建立和完善工程变更签证预算审批管理制度和变更签证费用额度分级审批管理制度。

要场严格按照审计结果，进行针对审计发现的问题，省审计厅建议：一是严格遵守国家招投标法，认真执行招投标有关规定，规范建设项目招投标行为；严格执行国家有关财务规定，严禁在建设项目中超标准报销有关费用，认真贯彻落实中央“八项”规定，严格控制和精简会议，严格控制庆典仪式规模和开支，防止铺张浪费，节约工程投资。二是加强工程建设管理，提高项目管理水平。建立和完善监督管理制度和工程结算审批程序和机制，确保工程质量和计量结算的真实准确；加强对施工单位人员的管理，建立施工单位管理人员检查审核制度，在招标文件及合同中明确相关要求，严格执行合同规定；加强对工程投资控制管理，建立和完善工程变更签证审批管理制度，科学决策，精细化管理，提高国有建设资金使用效益。

四、审计发现问题的整改情况

对这次审计发现的问题，省水利厅高度重视，安排专人落实整改情况，并将整改情况向我厅进行了书面反馈。对项目招投标中存在的问题，省水利厅建议省级有关部门针对重大水利工程前期工作招标问题进行专项调查研究，研究制订我省重大工程前期工作招标投标管理具体办法，今后项目建设过程中将进一步规范工程招标管理工作，严格遵守国家招标有关规定；对未取得建设用地预审手续问题，正在办理土地预审手续；对会议费报销缺少原始明细资料问题，东庄办对相关会议费用支出情况进行了说明，省水利厅对相关财务资料进行了核查，未发现其它问题；对可行性研究阶段项目管理费超概算问题，已编制完成前期费调整预算报告，报省财政厅审批；对部分住宿费存在超标准报销问题，省水利厅对相关出差人员进行批评教育，要求今后严格按照标准执行，加强财务报销管理，杜绝违规现象；对1号进场道路右岸段工程Ⅰ、Ⅲ标段存在多计工程造价问题，将严格按照审计结论进行工程价款结算；对建设单位和监理单位工程计量结算管理不规范问题，已经对承担监理任务的两家监理单位正式发函追究违约责任，同时为加强工程管理，按照审计要求制定了《东庄水利枢纽工程监理管理及考核办法》和《东庄水利枢纽工程结算支付管理办法》，建立了业主对监理单位约谈制度；对1号进场道路开工仪式临时租用农民果林地增加工程投资问题，一是认真吸取教训，今后严格按照中省规定和审批程序，申报有关仪式和庆典，严格控制费用，杜绝此类问题再次发生。二是从节约再利用的角度出发将临时征用地作为道路封闭管理和养护道班的办公及生活场地使用，避免重复投资。三是建立监督约束机制和“三重一大”汇报机制。四是完善组织机构，配备高素质管理人员。五是对相关人员进行批评教育，将有关人员调离原工作岗位，主管会计退回原单位；对1号进场路右岸段工程列支工程管理软件费用损失浪费问题，建管处认真汲取经验教训，今后将根据工程建设需要，统一要求施工单位购置版本和格式一致的工程建设管理软件，并进行统一培训，提高整体管理水平，确保建设资金发挥最大效益；对1号进场道路右岸段项目土地预审用地面积与实际征地面积不符问题，建管处正积极与礼泉县国土资源局沟通，由礼泉县解决用地指标，尽快完成土地征用的全部手续；对1号进场道路左岸段工程1标段施工单位违规更换现场管理人员问题，一是对更换的人员资质进行重新核查、备案。二是要求施工单位补充并增加管理人员。三是完善施工企业进场人员变更审核管理制度。四是建立工程项目管理约谈制度。五是今后在招标文件编制中，对随意变更施工管理人员设定严厉的处罚措施条款，确保投标承诺人员到岗；对现场变更签证管理制度不完善问题，一是完善组织机构，建立了由计划合同部、工程技术部和财务审计部共同参与的变更审核管理机制，实行变更确认会签。二是严格执行水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》。三是制定了《东庄水利枢纽工程结算支付管理办法》和《东庄水利枢纽工程变更管理办法》。四是在今后设计变更中将引入社会中介机构，对变更进行技术咨询、方案评估、造价审计，确保工程投资得到有效控制。

安康市人民政府2013年度

财政收支审计结果

（二O一七年三月九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定，2014年9月至12月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对安康市人民政府2013年度财政收支情况进行了审计，对部分区县和重要事项进行了必要的延伸和追溯审计。

一、基本情况

2013年，安康全市地方一般预算收入25.34亿元，完成预算的101.38%，较上年增长16.99%，一般预算收入加上级返还收入3.05亿元、一般性转移支付收入65.97亿元、专项转移支付收入81.27亿元、转贷地方政府债券收入3.70亿元、上年结余12.06亿元、调入资金3.13亿元，财政收入总计194.52亿元；地方一般预算支出187.21亿元，完成预算的95.02%，较上年增长15.36%，一般预算支出加上解缴上级支出0.92亿元、债券还本支出2.08亿元，财政支出总计190.21亿元。收支相抵，年终滚存结余4.31亿元，净结余-5.50亿元。

2013年，安康市本级地方一般预算收入6.71亿元，完成预算的109.11%，较上年增长14.12%，一般预算收入加上级返还性收入1.38亿元、一般性转移支付收入10.29亿元、专项转移支付收入5.01亿元、债券转贷收入2.00亿元、上年结余9.12亿元、调入资金0.94亿元，财政收入总计35.45亿元；地方一般预算支出27.15亿元，完成预算的76.99%，较上年增长32.96%，一般预算支出加上债券还本支出0.81亿元，财政支出总计27.96亿元。收支相抵，年终滚存结余7.49亿元，净结余-0.50亿元。

二、审计发现的主要问题

（一）预算管理方面存在的问题

1. 安康市部分区县财政未经批准调剂使用预算资金。

2. 市财政部门预算编制未细化且与实际执行差异大。

3. 市财政专户资金滞留数额较大，资金使用效益有待提高。

4. 2013年全市科技支出增长率未达到规定标准。

5. 市政府违规对市本级73个收费单位实行非税收入收支挂钩，返还非税收入。

6. 市财政往来挂账不明细、清理不及时。

（二）财政收入方面存在的问题

1. 市县财政部门少计财政收入92,709.42万元。

2. 安康市机关事业社会保险基金办公室未按规定向市财政社保基金专户解缴社会保险基金收入328.97万元。

3. 安康市2013年在本市行政区域内违规征收副食品价格调节基金135.69万元。

（三）财政支出方面存在的问题

1. 市县财政部门虚列财政支出62,284.68万元。

2. 市财政出借财政资金44,852.74万元未及时收回。

3. 安康市国库支付局违规批准12个部门预算单位的零余额账户向本单位其他账户转款3858.82万元。

（四）政府采购方面存在的问题

1. 市财政将应实行竞争性谈判的150万元采购项目改为单一来源采购。

2. 市财政将纳入集中采购目录的政府采购项目2164.09万元审批为分散采购。

3. 未经政府采购135.49万元。其中：市财政局79.54万元，市教育局4.71万元，市公路局22.97万元，市道路运输管理处28.27万元。

（五）“三公经费”管理方面存在的问题

1. 市本级部门预算单位业务招待费超支1779.05万元。

2. 部分市级单位存在违规借用、占用、超编使用车辆问题。

3. 部分市级单位存在无预算列支出国（出境）费问题。

（六）土地出让及耕地保护方面存在的问题

1. 市土地统征中心少征收土地出让金10,485.66万元。

2. 市国土资源局违规出借、挤占耕地开垦费1402.12万元。

（七）建设项目方面存在的问题

1. 市民政局社会福利中心建设项目存在的问题：一是项目在未上报可行性研究报告和未办理施工许可证等手续的情况下开工建设；二是项目监理未进行公开招标。

2. 部分保障性住房项目建设管理不规范：一是安康高新区建设的建民社区廉租房项目等3个保障性住房项目在未上报可行性研究报告和未办理施工许可证的情况下开工建设；二是白河县未经批准调整廉租房项目184套；三是汉滨区未经批准调整公租房项目360套。

（八）税收征管方面存在的问题

1. 市地税局直属分局改变税收入库预算级次，挤占下级收入271.97万元。

2. 少征税费及基金1403.73万元。其中：市地税局196.95万元，市地税局直属分局1179.57万元，市地税局高新分局21.25万元，平利县地税局5.96万元。

3. 岚皋县地税局税务稽查处罚力度不够。

（九）税收经费管理方面存在的问题

1. 违规超拨工会经费140.21万元，主要用于单位职工的文体活动支出。其中：市地税局120.93万元，旬阳县地税局19.28万元。

2. 未经政府采购，擅自采购金额10.05万元。其中：汉滨区地税局7.69万元，旬阳县地税局2.13万元，岚皋县地税局0.23万元。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。

一是预算管理方面。对未经批准调剂使用预算资金、部门预算编制未细化且与实际执行差异大、财政专户资金滞留数额较大且资金使用效益有待提高、科技支出增长率未达到规定标准、财政资金挂账不明细且清理不及时等问题，要求市政府督促市级有关部门、单位和相关区、县政府细化部门预算编制工作，增强预算的科学性和刚性约束力，加大科技支出安排，尽快清理财政专户资金和财政挂账资金，提高财政资金的使用效益；对违规实行非税收入收支挂钩问题，要求市政府立即停止错误做法，并将执收执罚单位所需的经费全额列入其部门预算，确保执收执罚的公正性和严肃性。

二是财政收入方面。对少计财政收入问题，要求市财政及有关区县财政立即纠正，将未计收入缴入国库、纳入预算管理；对挤占上级探矿权采矿权价款问题，要求市财政自行纠正；对社会保险基金收入未按规定解缴财政专户问题，要求安康市机关事业社会保险基金办公室全额补缴收入；对违规征收副食品价格调节基金问题，要求市政府废止关于征收副食品价格调节基金的相关文件，将违规征收的副食品价格调节基金全额退还有关单位或收缴国库。

三是财政支出方面。对虚列财政支出问题，要求市政府督促市财政及相关区、县纠正错误做法，严格按照规定如实核算支出，确保会计信息的真实性；对违规出借财政资金问题，要求市财政尽快收回出借资金，加强资金预算管理；对违规批准部门预算单位的零余额账户向本单位其他账户转款问题，要求安康市国库支付局进一步规范国库集中支付管理，保证财政支出真实完整。

四是政府采购方面。对将应实行竞争性谈判的采购项目改为单一来源采购、将纳入集中采购目录的政府采购项目审批为分散采购、部分单位未经政府采购等问题，要求市政府督促市财政及市级有关单位纠正错误做法，按规定补办相关审批手续。

五是“三公经费”管理方面。对业务招待费超支问题，要求安康市本级部门预算单位进一步加强招待费支出的管理，严控公务接待规模和标准，采取有效措施降低招待费支出；对公车使用中存在的问题，要求市政府督促相关单位认真进行整改，加强车辆编制管理，立即清退违规借用、占用下属单位或者其他单位车辆；对无预算列支出国（出境）费问题，要求市政府督促相关单位加强出国（出境）费的预算管理，严格将因公出国（境）经费开支控制在预算内，无预算不得列支出国（境）费用。

六是土地出让及耕地保护方面。对少征收土地出让金问题，要求市政府督促市土地统征中心按照规定补征少征收的土地出让金；对违规出借、挤占耕地开垦费问题，要求市政府督促市国土资源局全额收回违规出借、挤占的耕地开垦费。

七是建设项目方面。对社会福利中心建设项目存在的问题，要求市政府督促市民政局认真整改，按规定补办或履行相关程序；对部分保障性住房项目建设管理不规范问题，要求市政府督促市高新区管委会，汉滨区、白河县政府积极整改，补办相关审批手续，并应吸取教训引以为戒，今后严格按规定做好保障性住房项目建设管理工作。

八是税收征管方面。对改变税收入库预算级次、挤占下级收入问题，要求市地税局督促所属直属分局立即整改，同时要求市财政将挤占下级的收入全额退还汉滨区财政；对少征税费及基金问题，要求市地税局督促所属有关税务部门按照相关规定立即纠正，对少征税费及基金全额予以补征；对税务稽查处罚力度不够问题，要求市地税局督促岚皋县地税局规范税收征管执法行为，加大税务稽查处理处罚力度。

九是税收经费管理方面。对违规超拨工会经费问题，要求市地税局、旬阳县地税局应将超拨的工会经费予以收回；对未经政府采购，擅自采购问题，要求市地税局督促汉滨区、旬阳县、岚皋县等3个县级税务局补办相关审批手续，增强执行政府采购制度的自觉性。

针对上述问题，省审计厅建议：一是加强财政预算管理、提高财政资金效能；二是进一步强化部门预算管理，提升部门预算的刚性；三是落实好国家土地政策、加强土地出让收入管理；四是加强项目审批、规范项目管理；五是严格税收执法、强化税收征管；六是加强政府投融资平台公司管理，防范政府债务风险。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，安康市人民政府高度重视，专门召开会议研究部署审计整改工作，要求市级有关部门和相关县（区）政府高度重视、严格标准，结合自身实际，认真分析成因，制定有力措施，限期落实整改，目前审计报告反映的问题基本得到了纠正和整改。

一是预算管理方面。对未经批准调剂使用预算资金问题，市政府要求相关区、县政府今后不得随意调剂使用预算资金，确需调剂的必须严格按照规定进行；对支出预算编制未细化且与实际执行差异大问题，市财政从2015年起，部门预算编制时已按要求细化内容、对应编列，缩小了预决算差异；对财政专户资金滞留数额较大且资金使用效益有待提高问题，市财政目前已对财政专户进行了清理归并，计划到2016年底，除财政部、省财政厅要求保留的外，其他专户一律清理撤销；对科技支出增长率未达到规定标准问题，市政府表示今后将积极采取措施，切实加大科技领域投入力度；对违规实行非税收入收支挂钩问题，市政府已整改，将非税收入已全部纳入预算管理，不再实行收支挂钩；对财政资金挂账不明细且清理不及时问题，市财政近两年已按中省盘活财政存量资金的有关规定，对挂账财政资金进行了摸底和清理。

二是财政收入方面。对少计财政收入问题，市财政及有关区县财政已将未计收入缴入国库、纳入预算管理；对挤占上级探矿权采矿权价款问题，市财政已按规定自行纠正；对社会保险基金收入未按规定解缴财政专户问题，安康市机关事业社会保险基金办公室已全额补缴；对违规征收副食品价格调节基金问题，市政府已废止相关文件，并将违规征收的副食品价格调节基金全额收缴市级国库。

三是财政支出方面。对虚列财政支出问题，市政府已督促市财政及相关区、县进行了认真整改，市财政及相关区、县表示今后将如实核算财政支出，保证会计信息的真实性；对违规出借财政资金问题，市财政已加强资金预算管理，并于2015年末收回了全部出借资金；对违规批准部门预算单位的零余额账户向本单位其他账户转款问题，安康市国库支付局已规范了国库集中支付管理，并表示今后将加强支付资金审核管理，确保财政资金支付的安全高效。

四是政府采购方面。对将应实行竞争性谈判的采购项目改为单一来源采购，将纳入集中采购目录的政府采购项目审批为分散采购，部分单位未经政府采购等问题，市政府督促市财政及市级有关单位进行了全面整改，按规定补办了相关审批手续。

五是“三公经费”管理方面。对业务招待费超支问题，市政府已要求市本级部门预算单位采取有效措施加强了招待费支出管理，2014年、2015年市本级部门预算单位公务接待费用大幅降低，公务接待工作的制度化、规范化水平得到了显著提高；对公车使用中存在的问题，相关单位已按照省、市公务用车清理及车改有关要求，加强了车辆编制管理，清退了违规借用、占用下属单位或者其他单位的车辆；对无预算列支出国（出境）费问题，自2014年起，已由市外事侨务办统一办理市本级部门预算单位出国（出境）事务，无预算列支出国费的问题再未发生。

六是土地出让及耕地保护方面。对违规减免土地出让收入问题，市政府已清缴了减免收入；对违规批准村预留地用于合作开发商品房问题，市国土资源局已进行了整改，对划拨土地完善了出让手续，收缴了土地出让金；对少征土地出让金问题，市政府已督促市土地统征中心清收了大部分欠款，还有一家企业欠款目前正在催缴；对违规出借、挤占耕地开垦费问题，市国土资源局已整改到位，全额收回了违规出借、挤占的耕地开垦费。

七是建设项目方面。对社会福利中心建设项目存在的问题，市民政局已进行了认真整改，按规定履行了相关程序；对部分保障性住房项目建设管理不规范问题，市高新区管委会，汉滨区、白河县政府已积极整改，补办了相关审批手续。

八是税收征管方面。对改变税收入库预算级次、挤占下级收入问题，市地税局直属分局已认真整改，市财政已将挤占的收入全额退还汉滨区财政；对少征税费及基金问题，市地税局已督促所属有关税务部门对少征税费及基金进行了补征；对税务稽查处罚力度不够问题，岚皋县地税局表示今后将全面加强税收执法工作，依法行政、从严执法。

九是税收经费管理方面。对违规超拨工会经费问题，市地税局、旬阳县地税局已将超拨的工会经费予以收回，切实加强了工会经费管理；对未经政府采购，擅自采购问题，汉滨区、旬阳县、岚皋县等3个县级税务局已补办了相关审批手续。

陕西省扶贫开发办公室2014年度

预算执行及其他财政财务收支审计结果

（二O一七年三月十七日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定，2015年5月至6月，陕西省审计厅（以下简称省审计厅）对省扶贫开发办公室（以下简称省扶贫办）2014年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，并对其所属后勤服务管理所及机关工会进行了延伸审计。

一、基本情况

省扶贫办是省政府主管扶贫开发的工作部门，属省财政一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。

二、审计发现的主要问题

（一）预算执行方面存在的问题

1．省扶贫办将省本级培训费190万元无预算拨付安康、宝鸡等市县。

2.  省扶贫办会议费及培训费超年初部门预算，其中：会议费支出超预算19.72万元，培训费支出超预算51.39万元。

（二）执行相关政策方面存在的问题

1．省扶贫办少代扣代缴个人所得税0.59万元。

2．未使用公务卡，现金支付差旅费等21.61万元。

（三）财务及资产管理方面存在的问题

1．往来款项清理不及时。

2．固定资产账实不符。

三、审计处理情况及建议

对上述问题，省审计厅已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对无预算拨付省本级培训费，会议费及培训费超预算等问题，要求今后严格执行部门预算批复，把支出总额严格控制在财政预算范围内；对少代扣代缴个人所得税问题，要求如数补缴；对未使用公务卡，现金支付差旅费问题，要求今后严格执行公务卡制度，杜绝现金结算行为；对往来款项清理不及时问题，要求按照有关规定，采取积极措施，加大清理力度，限期清理，确保单位资产、负债的真实性；对固定资产账实不符问题，要求加强固定资产管理，定期清查盘点，将未记入固定资产账的资产尽快入账，确保国有资产安全完整。

针对审计发现的问题，省审计厅建议：省扶贫办要加强预算管理，规范会计核算行为。按照预算法及相关规定加强预算资金管理；切实管好用好专项资金，提高专项资金使用效益，做到专款专用；规范会计核算，严肃财经纪律。加强资产管理，确保国有资产安全。及时清理、结算往来账款，严格执行固定资产管理规定，保证国有资产的安全完整。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，省扶贫办高度重视，结合财务管理工作实际情况，制定整改措施，纠正存在问题。对无预算拨付省本级培训费，会议费及培训费超预算等问题，今后做到全面、详细编制预算报表，严格按照预算批复执行，控制会议、培训规模和标准；对少代扣代缴个人所得税问题，已按有关税收规定予以补缴；对未使用公务卡，现金支付差旅费问题，已及时申办新卡和更换过期卡，今后在公务活动中严格落实公务卡制度的相关规定，加强内部控制，杜绝现金支付差旅费现象；对往来款项清理不及时问题，已采取了措施，按照规定进行了清算清理；对固定资产账表不符问题，省扶贫办已对账务进行了调整，目前会计账簿中反映固定资产价值和固定资产明细卡片反映固定资产价值一致。